附件1

英德市2019年国家级电子商务进农村综合示范县（市）建设资金使用计划

| 序号 | 名 称 | 金额 （万元） | 资金 比例 | 资金 使用方向 | 资金用途 | 推进单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村流通基础设施 | 物流配送体系建设（仓储、物流、产品加工中心） | 1000 | 30% | 农村流通基础设施 | 建设农村产品（含农副产品、手工艺品、乡村旅游、民俗等特色产品及服务等）分级、包装、预冷等产地初加工和商品化预处理设施，完善产、供、销全链条服务，提高农村产品商品化率。支持农村传统流通企业转型升级；建设完善市、镇、村三级物流配送体系，实现行政村物流服务100%覆盖，整合商贸物流、快递资源，开展统仓共配，降低物流成本;鼓励有条件的地区合理规划，在区域节点建设仓储物流中心，发展智慧物流，县域快递业务量年均增速达10%以上。 建设一套智能化供应链系统和网络销售系统：实现本市乡村供应链的信息化、可视化、标准化、大数据分析，完善本市农产品供应链系统的升级。 1.一期，2020年底之前，结合现有仓库资源，在英城、西牛镇各建设1个约5000平米仓储物流中心，具备电商仓储、商贸仓储、配送车队、快递企业、物流企业、共享办公等业务功能为一体的功能，为本地企业和农户开展电子商务业务提供综合性仓储、物流、配送、信息等服务。打通从英德市到乡镇、乡镇到村的物流通道，实现行政村物流服务100%覆盖。整合5家以上年营业额1000万以上的商贸企业入驻仓储物流中心，实现统一仓储，综合物流成本下降20%以上，加快电商规模化发展，综合服务电商化企业营业额达到5-10亿。二期，2020—2025年期间（涉及土地指标、征收和招拍挂等具体问题，需要较长的时间处理这些事情），计划由企业投资2个亿，在西牛镇建设100亩至150亩电商智慧物流产业园，服务辐射周边如连州、连南、连山和阳山等市县，实现规模效应。 2.智能供应链系统要求，打造一套贯通上游农特产品和快消品企业应用的进销存管理、仓储运营企业仓储管理系统、配送运营企业配送管理、本地电商平台、支付分账、终端门店小程序，供应链金融、财税等全链路系统。系统严格按照商务部信息报送要求，按照数据对接规范和技术指导文件与系统做智能对接，每天按照对接报文要求智能推送前一日的数据，保证信息报送准确率。 | 牵头单位：市工业和信息化局（电商办），责任单位：市农业农村局（扶贫办）、市市场监管局、市自然资源局、市市交通运输局、市供销社、各相关镇和中标方等。 | 通过招投标方式或项目申报形式予以支持 |
| 2 |  | 农村产品上行品牌营销与供应链综合服务体系（溯源系统及品牌） |  | 20% | 供应链综合服务体系促进农村产品上行 | 建设农产品初加工分级包装中心、网货产品研发中心、农村产品质量检测、实现农村产品规模化、标准化市场主体培育体系，推动特色农村产品开发、协助企业SC、产品“三品一标”等资质认证，制定营销计划，通过引导传统农村产品企业对接平台，线上线下融合发展，开展专题宣传推介活动、开展博览会、文化节等活动，提升农村产品流通水平，拓展销售市场。 建设农产品上行本地电商渠道，结合农村服务站，实现农产品上行全渠道高效分销零售体系。依托商贸公司本身的销售终端网络，通过安装订货APP，让城市便利店成为农产品的销售终端，农村商品可以卖到城市居民手中。同时农村服务站及城市便利店可以销售云货架商品。对接社区团购平台促进农产品以预售团购方式卖向城市以及全国。 1.在全市范围内，培育3个以上特色农产品品牌，建立农产品质量追溯体系，开展资质认证，努力打造有规模上档次、质量标准统一、包装标识统一、线上线下价格一致的农产品电子商务新型业态，在淘宝、京东、苏宁易购等平台开设网店、“特产馆”，围绕本地特色农村产品形成的产销一体化农村产品供应链条数2条以上；形成全链条标准化农村产品品种数量2种以上。在全市和乡镇共同拓展300个以上零售终端，实现一般性农产品上行销售2000万以上。协同其他配套服务达成全市农村产品上行，电子商务线上交易额整体提高20%以上，促进农村产品上行。 2.农产品初加工分级包装中心依托公共服务中心、乡镇服务站、企业、合作社等建设农产品初加工分级包装中心，通过集中仓储加强产品品质监控。建设目标为针对本地优势产业服务的初加工、分级包装基础设备设施，并为社会提供免费或微利服务。 |  |  |
| 3 | 农村电商公共服务体系 | 镇村电子商务服务站点 | 300 | 15% | 站点运营方 | 对现有的电商服务站点、合作社进行巩固、改造提升，实现镇区电商服务100%覆盖，行政村电商服务100%覆盖，省定贫困村电商服务100%覆盖。在开展农产品上行的村级服务站点推广溯源体系。 | 牵头单位：市工业和信息化局（电商办），责任单位：市农业农村局（扶贫办）、市供销社、市市场监管局、各相关镇和中标方等。 | 通过项目申报形式予以支持 或通过招投标方式予以支持 |
| 4 |  | 电子商务公共服务中心升级 |  |  | 电商服务中心承办方 | 支持乡村电商服务体系的建设改造、运营，整合资源，拓展便民生活服务功能，推进智慧乡村应用。支持区域带动明显的西牛电商创业园的电商服务中心升级改造，统筹推进品牌、标准、品控、金融、物流、培训等服务。 |  |  |
| 5 |  | 电子商务公共服务中心运营 |  |  | 电商服务中心承办方 | 用于支持区域带动明显的西牛电商创业园的电子商务服务中心对外对内聚合资源，对各服务商进行规范化管理；为创业企业和创业青年提供电商创业技术指导；举办产业对接活动，承接公共服务资源对接活动等。农村电商公共服务体系应坚持市场化原则，突出服务，强化可持续运营机制。硬件建设应坚持实用、节约原则，充分利用现有设施设备、闲置物业或厂房。 |  |  |
| 6 | 农村电子商务培训体系 | 电子商务知识培训 | 100 | 5% | 培训承办方 | 电商基础培训，整合市人社、工信、教育、扶贫、妇联、团委等有关部门培训资源，制定完善的培训计划和课程内容，建立监督考核机制，项目实施期内基础普及性培训和增值培训累计3000人次以上。对于贫困人口的培训人次，达到广东省规定贫困村有劳动能力的建档立卡人员的50%及以上（外出务工者除外）；为参训学员组织各类型电商用工对接会5场以上，参加对接学员总数不低于300人。带动农村就业和创业，网商数量同比增长10%。 | 牵头单位：市工业和信息化局（电商办），责任单位：市市人力资源社会保障局、市农业农村局（扶贫办）、市教育局、团市委、市职校、市妇联、市残联、各相关镇和中标方等。 | 通过招投标方式支持有资质的培训机构承办 |
| 7 | 构建典型引领示范机制 | 打造电商产业园双创商圈 | 100 | 5% | “双创”集聚区企业 | 1.坚持抱团发展，发动电子商务产业园周边商家(包括龙山庄、凤凰城和国际新城等)从事电子商务、统一装修风格，营造大众创业、万众创新的氛围，共同创建电子商务“双创”集聚区，促进政府、企业、协会间联动，利用示范园区的示范带动作用。 2.国家级电子商务进农村日常宣传、牌匾制作安装等。 | 牵头单位：市工业和信息化局（电商办），责任单位：市市场监管局、中标方等。 | 通过招投标方式予以支持 |
| 8 |  | 打造县域公共品牌 | 250 | 12.5% | 品牌运营方 | 1.建设英德区域公用品牌推广体系,支持品牌运营公司、知名传媒开展区域品牌打造以及电商交易中心运营，提升县域特色农村产品品牌影响力。 2.建立智慧县域与全域旅游应用体系,支持智慧县域、智慧旅游的推广应用，促进农村经济发展和乡村旅游。 3.组织农产品产销对接活动。 4.打造英德本土“人才+网红”双培育基地,培育当地网红人才，通过短视频直播等方式，配合2019-2020年度内全市组织的品牌、营销活动，提升特色农村产品网络知名度，并促进特色农村产品实现电商销售规模化和生产的标准化，加强本地特色农村产品品控能力建设。 | 牵头单位：市工业和信息化局（电商办），责任单位：农业农村局、文广旅体局、各酒店、民宿、景点和中标方等。 | 通过招投标方式予以支持 |
| 9 |  | 电商助力扶贫 | 210 | 10.5% | 扶贫企业、专业合作社 | 摸清扶贫底数，理清特色产品，精准电商扶贫，制定电商扶贫方案，推动贫困村结合我市产业特色（如茶叶、麻竹笋等）发展农村电子商务。 依托英德特色农业优势，实施一村一品工程。 2.食用农产品溯源体系建设。 3.重点支持农村产品深加工企业、乡村旅游企业、专业合作社等做好农村产品上行（特别是省定贫困村）。 4.建设线上线下扶贫展览馆。 5.加强电商扶贫数据统计，定期对我市电商扶贫信息进行统计，包括对建档立卡贫困户的电商培训情况、电商带动建档立卡贫困户的增收、脱贫情况等，全面统计电商在带动农产品上行、贫困户增收以及促进当地旅游、文化、就业和社会稳定等方面的成效。 | 牵头单位：市农业农村局(扶贫办)，责任单位：市工业和信息化局（电商办）、市统计局、市供销社等。 | 通过项目申报形式予以支持 |
| 10 |  | 加大电商宣传、推介 | 30 | 1.5% | 编印方、活动承办方 | 1.组织人员续写“英德梦园互联网+”第二版，预算20万。 2.英德市是“中华诗词之乡”，组织英德诗人开展电商扶贫乡村振兴诗词创作活动等，预算10万 | 牵头单位：市工业和信息化局（电商办），责任单位：市委宣传部、市文化广电旅游体育局、英德诗社等。 | 通过项目申报形式予以支持 |
| 11 |  | 连樟村电商公共服务中心运营 | 10 | 0.5% | 连樟村电商公共服务中心运营方 | 用于支持连樟村电子商务服务中心基础设施升级改造，承接公共服务资源对接活动、服务中心日常运营等。 | 牵头单位：市工业和信息化局（电商办），责任单位：市农业农村局(扶贫办)、市供销社、连樟村委等。 | 通过项目申报形式予以支持 |