## Sheet1
广州大学、清远职业技术学院、英德市“双百行动”校地合作共建项目清单（2023年—2025年）
序号 | 地级市 | 结对县（市） | 高校院所（牵头单位在前、参与单位在后） | 项目名称 | 项目实施单位（下拉选择） | 是否重点项目 | 涉及典型县镇村 | 项目类型 （下拉选择） | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目背景 | 项目内容和落实举措 | 主要任务目标 （总体和分年度量化指标） | 备注
1 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 英德市甘蔗、蔬菜种植提质技术研究 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 英德市 | 强化产业发展科技支撑 | 2023年12月 | 2025-12-31 | 发挥高校人才及科技成果优势，帮扶县域经济社会发展。 | 围绕甘蔗、蔬菜种植技术开展科技攻坚支撑行动。组建全产业链专家服务团队，聚焦甘蔗、蔬菜种植等关键技术开展科技攻关，为产业发展提供强有力的科技支撑。开展农技推广行动，常态化组建科技专家团队下乡“问诊把脉”指导新技术、建设示范种植基地、开展农业技术培训。 | 开展校地（企）科研成果转化，助力英德农业产业发展。 1.制定蔬菜种植基栽培体系及土壤监测计划； 2.加强土壤污灌区的监测和管理，指导种植蔬菜品种科学地进行灌溉； 3.建立蔬菜土壤数据库，分析土壤质量状况，指导英德蔬菜土壤管理和决策。
2 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 助力英德打造“研学之城” | 仅结对县（市）参与单位 | 是 | 英红镇 | 强化产业发展科技支撑 | 2023年7月 | 2025-12-31 | 为进一步聚焦落实省委“1310”具体部署、推动“百千万工程”落地见效，英德市以建设粤港澳大湾区研学旅行目的地、广东省研学标杆城市为目标，全面打造“研学之城”。 | 1.制定英德“研学之城”专项规划；落实举措：校政企合作共建研学旅行产业学院 ，聘请国内研学、旅游领域知名专家为客座教授，指导英德“研学之城”专项规划编撰和实施，“政校行企”联动，产教融合创新育人； 2.打造研学标准体系，研学课程(红茶研学课程体系)开发，培养一批研学人才。落实措施：制定强化英德研学产业发展科技支撑建设方案，以子项目为单位建立团队服务英德研学产业经济； 3.创新打造“研学到英德”研学品牌。落实措施：《打造“研学之城”讲好发展故事》—“研学到英德”系列纪录片创作项目。 | 1.与英德市政府签订“研学之城”建设战略合作框架协议；（已完成） 2.建立“英德市研学旅行就业创业人才培养基地”；（已完成） 3.制定英德市“研学之城”建设专项规划。研究英德市各类研学主题发展的空间布局、研学线路设计等方面的规划思路，提出英德市“研学之城”建设的总体思路和实施路径，规划出英德研学旅行精品线路，形成布局合理、课程丰富的研学旅行教育网络；（2023年12月底之前完成） 4.助力打造英德市“研学之城”品牌形象，发挥研学旅行管理与服务专业团队的人才优势，找准英德“研学之城”的“发力点”和“落脚点”，推动英德市研学行业标准化、品牌化和规模化发展，制作《打造“研学之城”讲好发展故事》—“研学到英德”系列纪录片创作项目；（持续推进） 5.研发一套完整的研学旅行标准，包括教学标准、课程标准等等。研学课程建设围绕“德、智、体、美、劳”全面发展主线，以提升学生发展核心素养为目标，注重研学课程的文化性、科技性、自主性和社会性；（2024年12月前） 6.养一批研学人才。打造全产业链化育人模式，推进学历证书与职业技能等级证书有机结合和互通衔接，通过“1+X”证书制度，将核心课程的理论教学、实践教学与行业需求互联互通，培养一批高质量的研学旅行专业人才；（2024年12月前）
3 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 农村科技特派员科技服务 | 仅结对县（市）参与单位 | 否 | 英德市 | 强化产业发展科技支撑 | 2019年9月 | 2025-12-31 | 立足于清远农业农村发展需求，充分发挥高校专业资源优势，以助力清远乡村振兴为着力点，组建省市校三级科技特派员队伍，奔赴清远农村田间地头，深入基层开展科技助农兴农帮扶活动，探索出一条地方高职院校科研兴农、技术助农、团队扶农的常态化、长效服务机制。 | 充分发挥团队专业优势，逐步探索出建在农业产业链上的纵横联动的科技助农新模式，为农业转型升级、科技改良、产业融合发展提供科技支持。 1.开展农村科技特派员下乡服务，对接英德乡镇，做好英德红茶、西牛麻竹笋、九龙豆腐、清远鸡等“土特产”文章，助推五大百亿农业产业高质量发展； 2.加大规模种养、技术保鲜、智慧农业等科技推广力度，建立健全科技服务机制。 3.通过挖掘英德市农业资源优势，积极参与品牌定位、设计、推广和传播，打造一批校地合作的农业知名品牌。 | 1.提供技术支持，助力地方特色农产品标准化和产业化。持续对英德九龙豆腐的技术保鲜、品牌打造、运营销售方面提供科研技术支持，与当地相关部门筹划共建豆制品研发工程技术中心；（2024年12月前） 2.围绕麻竹笋产业标准化建设，提供服务清远麻竹笋产业理论依据，促进麻竹笋加工规范化，扩充麻竹笋膳食纤维粉生产线，开展麻竹笋种植与加工技术服务工作；（持续推进） 3.为精准提升英德红茶产业高质量发展，联合省农科院饮用植物研究所、清远市敬业茗茶有限公司、英德市品无界茶叶有限公司等共建4个培训与示范基地，培训一批茶叶管理和技术人才。（每年开展，持续推进）
4 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 与国土空间规划及相关专项规划的编制相关、建筑（农房）设计相关 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 英德市英红镇、浛洸镇 | 强化城乡规划建设服务 | 2023年12月 | 2025-12-31 | 发挥高校在人居规划、文旅规划、文创产品设计开发人才优势，帮扶县域人居环境、文旅产业发展和提升。 | 技术帮扶： 1.提高当地农房建设安全性和美观度； 2.提高当地控制性详细规划编制水平； 3.指导乡村振兴示范带及美丽圩镇的规划效果和建设成效； 4.指导当地历史文化街区保护、文化和旅游规划编制； 5.指导乡村振兴示范带全链条技术咨询。 | 1.2024年3月完成高校专家组现场调研，掌握县镇村农文旅发展规划需求； 2.2024年完成浛洸镇美丽乡村振兴示范带全链条技术咨询和指导； 3.提供技术咨询支持，协助2025年规划浛洸镇美丽圩镇、农村人居环境等布局； 4.提供技术咨询支持，协助2026年完成编制浛洸镇历史文化街区规划布局和设计方案； 5.提供技术咨询支持，协助2027年完成整体历史文化街区规划布局与设计的整改和优化。
5 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | “大思政课”实践教学基地结对 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 英德市连江口镇连樟村 | 突出基本公共服务支持 | 2023年12月 | 2025-12-31 | 发挥马克思主义学院优势，与英德市连樟村结对实践教学基地。 | 加快构建“大思政课”工作格局，充分发挥“大思政课”实践教学基地育人功能，与英德市连樟村结对“大思政课”实践教学基地。 | 1.每年组织广州大学学生赴基地开展实践教学、组织教师赴基地开展研修和集体备课活动； 2.拓展优质教学资源，开发思政课小故事、微视频、典型案例，建设的“田间地头的思政课”，建成有影响力的示范课程； 3.担任思政课兼职教师、咨询专家，参与实践课教学、教师集体备课和研修，通过宣讲、座谈、报告会等多种形式走进校园； 4.合作开展课题（项目）研究，推出一批高水平研究成果和高质量咨政报告。
6 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 党建共建活动 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 英德市 | 突出基本公共服务支持 | 2023年12月 | 2025-12-31 | 党建引领乡村振兴。 | 广州大学6个学院党委分别与英德市6个村党支部开展党建共建活动。 | 总体目标是加强高校与乡村党建交流，以党建引领乡村振兴。 1.组织共建活动。开展党建共建活动，开展学习、考察等共建交流; 2.加强信息交流。充分发挥结对双方党组织自身优势，交流党建工作经验，共享党建工作信息，提高党建工作水平； 3.共推乡村振兴。发挥资源优势，根据当地需求为乡村振兴工作牵线搭桥，推动产业、人才、文化、生态、组织振兴。
7 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 帮扶共建广州大学附属中学英德实验学校 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 英德市 | 突出基本公共服务支持 | 2023年9月 | 2025-12-31 | 发挥广州大学附属中学资源优势，助力英德市建好建强一所高中。 | 帮扶共建广州大学附属中学英德实验学校，派专人进行学校建设和管理，依托广州大学附属中学办学模式和管理制度建校。 | 1.签订合作共建广州大学附属中学英德实验学校协议； 2.由广州大学附属中学派出干部担任校长； 3.参照集团办学模式和管理。
8 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 教师三级培养 | 仅结对县（市）牵头单位 | 是 | 英德市 | 突出基本公共服务支持 | 2023年9月 | 2025-12-31 | 发挥广州大学附属中学资源优势，助力英德市建好建强一所高中。 | 依托广大附中教育集团三级教师培养制度，搭建教师培养平台，定期组织教师参加集团教师培训，培养一批名教师、优秀教师和教坛新秀。 | 1.新入职教师按集团模式培训； 2.搭建本校教师培育和专业发展平台； 3.组织教师参加集团教学研讨活动。 4.选派教师到广大附中跟岗学习。
9 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 教育教学共同体 | 仅结对县（市）牵头单位 | 是 | 英德市 | 突出基本公共服务支持 | 2023年9月 | 2025-12-31 | 发挥广州大学附属中学资源优势，助力英德市建好建强一所高中。 | 依托广大附中教育集团开展教育教学共同体，实行同考试、同教研，每学期参加集团组织的统一考试，为教学诊断把脉，参加集团组织的学科教研、高考备考会、一模分析会等教育教学专题会议，不断提高教师教学水平和能力。 | 1.实行同考试，每学期参加集团组织的统一考试； 2.实行同教研，参加集团组织的学科教研，为教学诊断把脉； 3.实行同备考，参加集团高考备考会、一模分析会等教学专题会议。
10 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 开展国防教育 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 英德市 | 突出基本公共服务支持 | 2023年9月 | 2025-12-31 | 发挥广州大学附属中学资源优势，助力英德市建好建强一所高中。 | 依托广大附中教育集团国防教育办学模式开展国防教育，定期参加集团国防教育活动及检查，不断提高国防教育的实践水平。 | 1.广大附中帮助指导建设“国防班”； 2.参照集团国防教育办学模式开展国防教育； 3.定期参加集团国防教育活动及检查。
11 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 师范生实习支教 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 英德市 | 突出基本公共服务支持 | 2023年9月 | 2025-12-31 | 鼓励广州大学师范生到英德市实习支教。 | 1.开展师范生实习支教，每年组织师范生到英德学校开展实习； 2.开展学生志愿服务，选拔符合条件的在校本科生，到英德开展支教活动，承担教育教学、学生辅导、校内课后服务等工作，并安排有丰富教学管理和学生见习实习管理经验的教师作为指导老师。 | 1.每年组织师范生到英德学校开展实习； 2.安排有丰富教学管理和学生见习实习管理经验的教师作为指导老师。
12 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 深化大学生“三下乡“返家乡”社会实践活动 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 英德市 | 突出基本公共服务支持 | 2023年12月 | 2025-12-31 | 鼓励广州大学在校学生开展志愿服务。 | 每年定期组织师生团队到英德市开展“三下乡”“返家乡”等社会实践活动。 | 1.寒假组织清远籍学生开展大学生社会实践活动； 2.暑假组织师生团队到英德市开展“三下乡”等社会实践活动； 3.合作共建大学生社会实践基地。
13 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 开展大学生“三下乡”“返家乡”等社会实践活动 | 仅结对县（市）参与单位 | 否 | 英德市 | 突出基本公共服务支持 | 2023年1月 | 2025-12-31 | 为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，切实发挥共青团作为广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校作用，引导广大青年学生在与现实相结合的“大思政课”中“受教育、长才干、作贡献”。 | 组建学院服务队，定期开展“送戏下乡”、暑期“三下乡”“返家乡”社会实践服务。发挥师生专业优势，开展康复保健推拿、家电义务维修、健康问卷调研、食品药品安全宣传、国家奖助贷政策宣传、防范电信诈骗宣传、非遗传统文化传承等系列活动。 | 1.将三下乡社会实践活动与我校乡村振兴驻点英德市沙口镇相结合，带领青年大学生把课堂学习和乡村实践紧密结合起来，引导和帮助广大青年学生上好与现实相结合的“大思政课”，以实际行动贯彻落实总书记殷切嘱托，努力成为担当民族复兴大任的时代新人; 2.发动学生参与“返家乡”社会实践活动，参与政务实践、志愿服务、劳动实践等，观察家乡的发展变化，了解就业需求和方向，在实践中知国情、明社情，积极践行“社会主义核心价值观”。（每年开展，持续推进）
14 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 英德“南粤家政”工程家政进社区创新创业项目 | 仅结对县（市）参与单位 | 否 | 英德市 | 突出基本公共服务支持 | 2024年1月 | 2025-12-31 | 为破解家政行业进入门槛低、服务质量参差不齐等痛点，广东出台了全国首个优质家政服务标准体系——《“南粤家政”工程标准体系规划与路线图（2022—2026年）》，围绕家政企业、家政从业人员、家政用户三个维度，为家政服务业标准化建设提供整体指引。在专业技能培训方面，“南粤家政”工程充分调动职业院校（技工院校）、培训机构、家政服务企业等各类培训资源，打造家政人才培养评价就业全流程供应链。 | 以家政+托育形态、家政+社区物业形态、家政+社区养老形态进社区。 | 1.积极开展模式创新，发挥团队专业优势，为英德开展家政新形态培训（家政+托育形态、家政+社区物业形态、家政+社区养老形态）（2024年12月前完成）； 2.联合国内高端家政新业态，共同培养一批具有国际理念的高端家政技术技能人才，实现家政人才高水平就业。（2025年7月前完成）
15 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 健康宣教服务 | 仅结对县（市）参与单位 | 否 |  | 突出基本公共服务支持 | 2023年10月 | 2025-12-31 | 为进一步提升全民健康护理意识，做好公共卫生服务宣传，倡导健康生活方式，开展上门义诊、护理、康复等居家医疗服务。 | 为群众进行测量血压、检查视力等基本健康体检，提供健康咨询，普及卫生健康知识，中医体质辨识、中医养生保健等，提供康复理疗服务等。 | 1.积极发挥医护专业特色，有针对性地为英德市乡村干部、消防人员、各类学校等公共领域从业人员开展应急救护员培训，组织学员考取红十字救护员或美国心脏协会救护员证书;（2024和2025，每年至少组织并完成一次培训，每次参训学员不少于100人） 2.组织市民进行育婴员(师）、美容师技能证书培训及考证服务，帮助更多群众考取技能证书，提高群众劳动技能水平，拓宽群众的就业渠道，推进社会高质量就业;（2025年5月前，至少组织并完成1次，不少于50人的培训和考证工作） 3.开展健康宣教义诊活动，为村民进行测量血压、检查视力等基本健康体检；提供健康咨询，普及卫生健康知识，如传染病防治常识、营养健康知识、中医把脉诊断等；提供康复理疗服务等健康宣教项目。（每年至少集中开展一次）
16 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 乡村振兴人才培训 | 仅结对县（市）牵头单位 | 是 | 英德市 | 突出基层人才培养培训 | 2023年12月 | 2025-12-31 | 发挥广州大学优势，提高英德市干部、专业人才工作能力。 | 每年开展乡村振兴专题培训班，主要涉及百县千镇万村高质量发展、党建引领基层治理创新、网络安全、城乡规划、农村电商等。 | 根据当地所需开展英德市人才助力“百县千镇万村高质量发展人才能力提升研修班。
17 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 英德市骨干教师培训班 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 英德市 | 突出基层人才培养培训 | 2023年9月 | 2025-12-31 | 发挥广州大学基础教育师资培训优势，提升英德市基础教育师资水平。 | 根据英德市教师的实际情况，学习先进的教育教学理念和教学方法，强化其专业技能，有效提升教师的学科教学能力与专业素养，提升教师教学水平。 | 组织开展英德市中小学教师师资培训班，提升教师的学科教学能力与专业素养，提升教师教学水平。
18 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 英德市中学校长培训班 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 英德市 | 突出基层人才培养培训 | 2023年9月 | 2025-12-31 | 发挥广州大学基础教育师资培训优势，提升英德市中小学校校长综合能力和水平。 | 根据英德市校长的实际情况，更新校长的办学理念，提升校长对学校教育教学管理能力，强化校长办学综合能力。 | 组织开展英德市中小学校长培训班，提升校长对学校教育教学管理能力。
19 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 创新培训模式，对口帮扶英德基础教育 | 仅结对县（市）参与单位 | 否 | 英德市 | 突出基层人才培养培训 | 2023年7月 | 2025-12-31 | 系统整合教育资源，打造市县两级基础教育高地，培养一批复合型人才。 | 承办英德市中小学党组织书记领导力提升培训班、英德市中学教师信息技术应用能力提升培训班、英德“南粤家政”工程师资提升培训班、英德市研学旅行策划与管理师资培训班、英德市幼小教师音乐专业培训班、英德市中学教师心理健康教育业务能力培训班等培训班次。 | 1.积极创新模式，为英德开展各类实用新型培训，结合学院师资情况和实际，扎实做好县市区教师、基层党组织书记业务培训和信息能力提升培训，有针对性地开展应急救护、中医适宜技术（针灸、拔罐、刮痧、推拿、经络养生）、农村经营管理人才素质与能力提升和研学旅行指导师培训等相关培训;（每年定期开展，持续推进） 2.联合共建终身教育实践基地。探索与人力资源和社会保障局等机构合作机制，在“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”的技能培训和农业实用技术技能培训及相关工种技能等级认定方面开展深度合作。积极探索“乡村振兴战略”的实施路径和具体举措，依托二级学院面向“三农”提供技术培训服务和技术支持，为乡村振兴提供持续动力，建立开放式、社会化、创新型的乡村振兴战略智库平台。（2024年12月前）
20 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 村（社区）“两委”干部学历提升工程 | 仅结对县（市）参与单位 | 否 | 英德市 | 突出基层人才培养培训 | 2019年11月 | 2025-12-31 | 为全面推动城乡融合发展、全力深化乡村振兴战略的实施，进一步提高村（社区）“两委”干部队伍素质和能力，从2020年起，清远职业技术学院与清远市市委组织部联合开办了村（社区）“两委”干部学历提升班。 | 以清职院与清远市委组织部联合开办的村（社区）“两委”干部学历提升班为载体，借助信息化网络教学平台，以两委班为载体打造“政校企协同”的合作共同体，开发了精准对接“乡村振兴”战略五大总要求的“五维课程体系”，定向培养乡村振兴人才。 | 协同办学，截至2023年6月，共招录培养英德学员1001人，其中510名学院已毕业。 第五届预录取英德学员41人（2023年12月前） 第六届预录取英德学员40人（2024年12月前） | 经费变动
21 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 农产品消费帮扶和职工疗休养 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 英德市 | 参与集体经济运营 | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 鼓励学校各部门对英德消费帮扶和职工疗休养。 | 结合职工慰问、节日福利等工作需求，加大对英德市农产品的消费帮扶力度和职工疗休养。 | 1.校工会组织对英德市农产品的消费帮扶； 2.校工会组织教职工到英德疗休养； 3.有关行政管理部门组织到英德进行党日活动或分工会活动。 | 经费变动
22 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 农文旅产业发展指导 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 英德市 | 参与集体经济运营 | 2023年12月 | 2025-12-31 | 发挥高校人才及科技成果优势，帮扶县域经济社会发展。 | 选派专家或者相关机构到横石水镇、英红镇等镇指导经济运营发展，尤其是指导镇开发农旅文旅产业，壮大集体经济收入。 | 1.选派专家或者相关机构到横石水镇指导旅游经济运营发展开展调研； 2.派出电子商务、媒体营销专家到英红镇开展农村电商运营人才培训和运营指导。
23 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 文化和旅游发展规划 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 英德市浛洸镇 | 参与集体经济运营 | 2023年12月 | 2025-12-31 | 发挥高校在建筑规划、文旅人才优势，帮扶县域人居环境和文旅产业提升。 | 指导英德市城乡融合发展试验区相关工作，如指导编制浛洸历史文化街区保护和开发、文化和旅游规划设计方案。 | 1.选派专家或者相关机构到浛洸历史文化街区指导旅游经济运营发展开展调研 2.指导编制浛洸镇历史文化街区保护和开发； 3.指导编制浛洸镇旅游规划设计方案。
24 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 形成改革创新报告 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 英德市 | 参与基层改革创新探索 | 2023年12月 | 2025-12-31 | 发挥广州大学人才优势，为英德市域改革出谋划策。 | 聚焦县域经济、城镇建设、乡村振兴、城乡融合等方面的体制机制障碍，结合前沿理论开展研究，为县域改革出谋划策。 | 1.探索县域经济、城镇建设、乡村振兴、城乡融合等方面的体制机制改革； 2.结合前沿理论开展研究，为县域改革出谋划策。
25 | 清远市 | 英德市 | 广州大学、清远职业技术学院 | 决策咨询 | 仅结对县（市）牵头单位 | 否 | 英德市 | 提供决策咨询服务 | 2023年12月 | 2025-12-31 | 发挥广州大学人才优势，为英德市域经济社会发展提供决策咨询服务。 | 根据省、清远市对“百千万工程”具体工作部署，结合英德市委、市政府年度重点工作，围绕改善发展环境、优化营商环境、提升政府工作效能、加快特色产业发展等方面开展课题调研，并形成专题调研报告，为县域高质量发展提供智力支撑。 | 1.针对工业园区的规划、建设、管理、服务等方面开展调查研究； 2.针对如何科学构建“2+2+N”农业产业矩阵开展调查研究等； 3.形成专题调研报告，为县域高质量发展提供智力支撑。